## 运城
电源接入电网信息公开
序号 | 电源项目名称 | 项目类型 | 并网意向阶段 |  | 接入系统阶段 |  |  | 配套接网工程概况 |  |  |  |  | 备注
|  |  | 并网意向书提交时间 | 回复时间 | 接入系统设计方案提交时间 | 回复时间 | 接入系统设计方案书面回复意见时间 | 配套接网工程项目名称 | 配套接网工程项目概况 | 配套接网工程前期工作进展 | 配套接网工程投产计划 | 配套接网工程建设进度
1 | 临猗县100MW生态绿色治理乡村振兴项目 | 太阳能发电 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-10-17 | 山西运城临猗景阳变电站220间隔扩建配套新能源送出工程 | 间隔扩建 | 工程前期 | 2027.06 | 初设审查 | 间隔配套电网建设，送出线路由企业自建
2 | 华能万荣博昌一期100MW光伏复合发电项目 | 太阳能发电 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-10-08 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
3 | 万荣县王显乡100MW风力发电项目 | 风电 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 2022-11-14 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
4 | 运城经济技术开发区200MW/9MWh独立调频储能电站项目 | 新型储能 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 山西运城三家庄220kV变电站220kV间隔扩建工程 | 间隔扩建 | 已完成 | 2026-03-30 | 已竣工 | 间隔配套电网建设，送出线路由企业自建
5 | 河津市上储新能源科技有限公司400MW/800MWh新型电网侧共享储能项目 | 新型储能 | 2024-05-14 | 2024-05-17 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-14 | 山西运城河津上储400MW/800MWh储能电站项目稷山500千伏变电站220千伏配套间隔扩建工程 | 间隔扩建 | 项目前期可研 | 2027.6 | 可研编制 | 间隔配套电网建设，送出线路由企业自建
6 | 闻喜平高能发储能科技有限公司200MW/400MWh独立储能项目 | 新型储能 | 2023-05-10 | 2023-05-12 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-18 | / | / | / | / | / | 间隔已建成，送出线路由企业自建
7 | 运城市绿港热力有限公司供热、供汽、发电改造工程扩建项目 | 火力发电 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-25 | 山西运城盐湖运城市绿港热力有限公司110kV业扩配套工程 | 间隔扩建 | 项目开工 | 2026-06-30 | 建设阶段 | 间隔配套电网建设，送出线路由企业自建
8 | 垣曲县100MW平价光伏发电项目 | 太阳能发电 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-26 | 山西运城垣曲220kV变电站220kV新能源配套送出工程 | 间隔扩建、送出线路 | 项目前期可研 | 2027-12-01 | 可研编制 | 配套电网工程由电网企业建设
9 | 夏县驭风行动4.99万千瓦风电项目 | 风电 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-23 | 山西运城夏县庙前变电站110kV配套新能源110kV送出工程 | 以1回110千伏线路接入瑶台站，线路长度3公里 | 项目前期可研 | 2027-12-01 | 可研编制 | 配套电网工程由电网企业建设
10 | 稷山上王尹30MW乡村振兴分散式风电项目 | 风电 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 2025-03-08 | 2025-04-17 | 山西运城稷山太阳110kV变电站35kV间隔扩建配套新能源35kV送出工程 | 间隔扩建 | 工程前期设计 | 2027-12-01 | 初设审查 | 间隔配套电网建设，送出线路由企业自建
11 | 新绛县一期100MW风力发电项目 | 陆上集中式风电 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2025-06-10 | 山西运城新绛变电站220kV配套新能源220kV送出工程 | 以1回220千伏线路接入新绛站，线路长度14公里 | 项目前期可研 | 2027-12-01 | 可研编制暂停 | 因建设时序送出工程拟由企业建设
12 | 垣曲县50MW“千乡万村驭风行动”分散式风电项目 | 陆上分散式风电 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-06-05 | 山西运城垣曲王茅变电站110kV配套新能源110kV送出工程 | 以1回110千伏线路接入王茅站，线路长度12公里 | 项目前期可研 | 2027-12-01 | 可研编制 | 配套电网工程由电网企业建设
13 | 永润聚合永济市100MW光伏发电项目 | 集中式光伏 | 2025-04-16 | 2025-04-18 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-07-16 | 山西运城永润聚合永济市100MW光伏发电项目220kV送出工程 | 以1回220千伏线路接入柳园站，线路长度8公里 | 项目前期可研 | 2027-12-01 | 可研编制 | 配套电网工程由电网企业建设
14 | 垣曲县200MW/400MWh独立调峰调频储能项目 | 电化学储能 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-09-22 | 山西运城市垣曲县200MW/400MWh独立调峰调频储能项目送出工程 | 以1回220kV线路接入垣曲220kV站220kV母线,线路长度约3.5km | 项目前期可研 | 2027-12 | 可研编制暂停 | 因建设时序拟修改接入方案
15 | 运城临猗智源聚能200MW/400MWh独立共享储能电站项目 | 电化学储能 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-07-24 | 2025-07-28 | 2025-09-01 | 山西运城市运城临猗智源聚能200MW/400MWh独立共享储能电站项目送出工程 | 以1回220kV线路接入景阳220kV变电站的220kV母线， 线路长度约7km | 项目前期可研 | 2027-12 | 可研编制 | 配套电网工程由电网建设
16 | 夏县瑶峰镇20MW分散式风电项目 | 风电 | 2025-10-11 | 2025-10-13 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-11-10 | 山西运城夏县瑶峰镇20MW分散式风电项目110kV送出工程 | 以1回110kV线路接入崔家河变电站 | 项目前期可研 | 2027-12-01 | 可研编制 | 配套电网工程由电网企业建设
17 | 稷山县华能100MW光伏发电项目 | 太阳能发电 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-11-14 | 山西运城稷山县华能100MW光伏发电项目220kV送出工程 | 以一回220kV线路接入侯家庄220kV变电站的220kV母线， 线路长度约8km。 | 项目前期可研 | 2027-12-01 | 可研编制 | 配套电网工程由电网企业建设
18 | 运城市晶能200MW/400MWh独立储能电站项目 | 电化学储能 | 2025-06-06 | 2025-06-10 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2025-12-16 | 山西运城市晶能200MW/400MWh独立储能电站项目220kV送出工程 | 以一回220kV线路接入速水220站220侧 | 项目前期可研 | 2028-3 | 可研编制 | 配套电网工程由电网企业建设
19